## 工作表1
功能 | 意见 | 反馈结果1
登录 | 将微信置于'其它方式登录'选项最前（暂不支持QQ） | 建议将小米账号登录置于最前，QQ登录待讨论
登录 | 页面提示文字“其他登录方式”，建议修改为“登录方式”， 因为目前除了以下登录方式，没有其他登录方式 | 已收录，更改编号01
绑定（二维码扫描） | 提示文字“请在设备中打开守护，扫描出现的二维码”表达不准确，建议更换 | 已收录，更改编号02
绑定 | 老人 儿童 新安装应用默认可用／不可用 | 未明确问题，是否指需要提示家长老人和儿童的区别？
绑定 | 建议加上”性别“选项的设置，以便在“我的”模块中“性别”选项有初始值，同时建议去掉“出生日期”的默认值 | “性别”字段前期进行过讨论，目前认为没有必要加入，会再进行讨论； “出生日期”默认值希望保留，默认值可以设置云控，前期使用时调研守护端最多出现的年龄段，通过老人和儿童的属性进行区分，为用户提供便捷选项，同时也可令家长对选项一目了然；
绑定 | 守护对象，“老人”与“儿童”分类太具体化，比如： “16岁的学生”，不属于儿童分类与不属于“老人”分类，建议更改 | 已收录，更改编号03
首页 | 首页的内容较多，页面比较长，应该在哪里提示用户此页下拉还有内容？ | 目前认为不需要提示，用户成功绑定后，守护时间管理卡片会显示不全，底部table bar常驻，用户肯定会了解到可以下滑的设置，可等效果图完成后再做讨论；
首页 | 首页的左上角“小锁”按钮，具体是什么功能，请明确 | 已收录，更改编号04；目前已标注为点击解锁按钮弹出确认提示框，会增加确认提示框内容和说明
首页（定位） | 建议去掉定位右小角的时间显示，如“5分钟前”，修改为具体定位时间 | 目前存在未说明的时间显示规则：1小时内的时间，均显示XX分钟前；超过1小时的时间均显示详细时间；会在PRD中补充说明；
首页（时间组） | 标题“守护时段管理”建议修改为“守护时段”， 按钮“更改守护时间段”建议修改为“守护时段管理”，这样点击按钮，跳转“守护时段管理”列表 | 已收录，更改编号05；个人认为可以更改标题名称，但是底部的操作按钮还是保持现状，便于让家长理解点击后的操作
首页（网址管理） | 拦截信息来自哪里？ | 会由开发同事提供拦截网址库
首页（应用守护） | 应用选取守护时间组时，建议时间组以弹框形式显示，这样可以有“取消”和“确认”按钮，不然radio按钮，不可取消操作 | 应用选择时段时，需要先选中时间段，再点击底部“完成设置”按钮，才可判定完成时段选择，应该不存在不可取消的操作
守护时段管理 | 现在“时间段”与“时间组”用语比较混乱，建议分别称为”时间组“与”时段“ | 已收录，更改编号06；会明确为“时段”及“时间”，若加入时间组和时段的概念，用户可能会比较疑惑
守护时段管理 | 请确认，一个时间组内可以有多个时间段，这些时间段是不可以有重叠的时间，而时间组之间是否可以重叠还需要讨论 | 已收录，更改编号07；会在PRD中加入“每天”“工作日”“法定节假日”的相关时间设置规则。
编辑守护时段 | 生效日选项具体有哪些？比如除了“每天”， “每周”，“上学日”， “法定节假日”外，还有哪些选项，页面在哪里显示？ | 生效日选项：每天、上学日、法定节假日
编辑守护时段 | 时间段的碰撞检测怎么检测？比如“法定节假日”与特定日期 | 未明确问题，请添加补充
编辑守护时段 | 时间段名称，如： “可用时间1”这些设置后在哪里显示的？这些时间段的名称的作用是什么 | 守护时段的设置中，可用时间N只作为该时段内添加可用时间序列，每添加一条可用时间，后缀数字+1，用户无法进行设置，只是作为时段设置时的显示； 例如：用户在一个守护时段中添加了7个可用时间，则最后一个可用时间名称为可用时间7
新增守护时间段 | 建议添加“保存”与“取消”按钮 | 已收录，更改编号08
管理守护应用（应用列表） | 每类应用上面的“全部应用”按钮，建议修改不容易产生误导的按钮名称 | 已收录，更改编号09
管理守护应用（应用列表） | 建议去掉应用列表搜索功能 | 请明确原因，目前是为了守护端应用量较大，家长希望单独设置某个应用的场景考虑；
网址管理 | 添加网址黑名单弹出框，建议去掉“http://”，不然“https”的怎么办？ | 已收录，待讨论；
我的模块（守护端设备设置） | 建议”守护对象“选项，此处不可编辑，同时也就去掉了切换守护对象的功能逻辑 | 存疑，待讨论，如果去掉了这个选项，那么家长想要更换守护类型的话，只能通过重新绑定来更改，若该功能影响开发进度，可以考虑二期加入；
我的模块（守护端设备设置） | 建议去掉”手机型号“选项 | 目前已更改，目前只做显示，不做修改
我的模块（家长端设置） | 建议只用来显示当前家长端账号，而不能操作。并且添加续费，会员的一些信息，如”什么时候到期，续费等“ | 已收录，更改编号10
守护报告 | 请确认”动态记录“与”守护周报“从哪里获取 | 动态记录数据来源PRD中已做标注，请说明目前不明确的项； 守护周报的数据来源会尽快明确；
被管控端设备页面 | 被管控端页面，如果时间组与时间组之间时间可重叠的前提下， 时间组名称在页面该如何显示 | 已收录，会讨论后进行更改；